## Тест-план
Тест-план по системному тестированию QT проекта
Цели
Обеспечение корректного функционирования программы на стороне клиента и сервера
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом 1
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | hour | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
1 | Кнопки | 2 | Проверить работу пунктов меню и работу кнопок | 0.5 | none |  |  | Меркулов | Коконина | https://github.com/MikhailErm/ProjectTMP_2025/tree/main
2 | Регистрация | 1 | Проверить функцию регистрации пользователя (Клиент) | 0.5 | none |  |  | Меркулов | Коконина
3 | Авторизация | 2 | Проверить функцию авторизации пользователя (Клиент) | 0.5 | none |  |  | Меркулов | Коконина
4 | Функционал | 2 | Проверить работоспособность функционала и корректное отображение выходных данных | 0.5 | None |  |  | Ермаков | Коконина
Итого |  |  |  | 2

## Чек-лист
Задача | Действие | Входные данные | Результат | Комментарий
Тестирование кнопки 'Login' | Ввод данных, Нажатие на кнопку | none | Переход на окно регистрации | Успешно
Тестирование кнопки 'Change' в окне регистрации | Нажатие на кнопку | Логин (String), пароль (String) | Переход в окно с задачами | Успешно
Тестирование кнопки 'Registration' | Ввод данных, Нажатие на кнопку | none | Переход на окно изменения пароля | Успешно
Тестирование кнопки 'Task1 Metod splaynov' | Нажатие на кнопку | none | Переход в главное меню | Успешно
Тестирование кнопки 'Answer' | Нажатие на кнопку | Логин (String), старый пароль (String), новый пароль (String) | Переход в окно с задачами | Успешно
Тестирование кнопки 'Task2 Gradientniy spusk' | Нажатие на кнопку | Логин (String), новый пароль (String) | Требование ввести старый пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Answer' | Нажатие на кнопку | Логин (String), старый пароль (String) | Требование ввести новый пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Result' | Нажатие на кнопку | Старый пароль (String), новый пароль (String) | Требование ввести логин | Успешно
Тестирование кнопки 'Refresh' | Нажатие на кнопку | Логин (String), старый пароль (String), новый пароль (String) (Incorrect) | Требование ввести корректные данные | Успешно

## Дефект
Название | Фильтр по окончанию элемента
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 2
Проект |  | Компонент
Статус | In Progress | Номер версии
Важность: | Critical | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Шаги воспроизведения 1 Нажать кнопку "Login", "Change", "Registration" 2 Нажать кнопку "Task1 Metod splaynov" 3 Нажать кнопку "Answer" 4 Нажать кнопки "Task2 Gradientniy spusk" 5 Нажать кнопку "Answer" 6 Нажать кнопку "Result" 7 Нажать кнопки "Refresh" Ожидаемый результат: После нажатия кнопки "Change" кнопка "Login" должна меняется на "Registration". После нажатия кнопки "Change" кнопка "Registration" должна меняется на "Login". После нажатия кнопки "Registration" должно всплывать уведомление об успешной регистрации. После нажатия кнопки "Login" должно всплывать уведомление успешной авторизации. Наблюдаемый результат: После нажатия кнопки "Change" кнопка "Login" меняется на "Registration". После нажатия кнопки "Change" кнопка "Registration" меняется на "Login". После нажатия кнопки "Registration" всплывать уведомление об успешной регистрации. После нажатия кнопки "Login" всплывать уведомление успешной авторизации.
Вложения

## Тест-кейс Ермаков
| Наименование: | Вход в аккаунт |  |  | №: | Тест-кейс 1 Ермаков
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы входа в аккаунт в приложении |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Ермаков Михаил Андревич |  |  | Дата: | 2025-06-04
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации
2 | В приложении ввести логин user и пароль 123 | Ввод данных в поля приложения возможен | x |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
3 | Нажать кнопку "Login" | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа | x |  |  | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа

## Тест-кейс Меркулов
| Наименование: | Работоспособность кнопок в приложении |  |  | №: | Тест кейс 3 Меркулов
| Описание: | Тест-кейс для проверки работоспособность кнопок в приложении |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Меркулов Григорий |  |  | Дата: | 2025-06-04
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 6 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | нажать на кнопку "Task1 Metod Splaynov" | Откроется окно с заданием на метод сплайнов | x |  |  | Появилось окно с заданием на метод сплайнов
2 | нажать на кнопку "Answer" в "Task1 Metod Splaynov" | Появится уведомление о том, что ответы отправлены и окно с заданием закроется | x |  |  | Появилось уведомление о том, что ответы отправлены и окна с заданием закроется
3 | нажать на кнопку "Task2 Gradientniy spusk" | Откроется окно с заданием на градиентного спуса | x |  |  | Появилось окно с заданием на метод градиентного спуска
4 | нажать на кнопку "Answer" в "Task1 Gradientniy spusk" | Появится уведомление о том, что ответы отправлены и окно с заданием закроется | x |  |  | Появилось уведомление о том, что ответы отправлены и окна с заданием закроется
5 | нажать на кнопку "Result" | Должно появится окно с таблицей результатов | x |  |  | Появляется окно с таблицей результатов
6 | нажать на кнопку "Refresh" в "Result" | В таблице должны появится данные | x |  |  | В таблице появились данные

## Тест-кейс Панов
| Наименование: | Проверка регистрация аккаунта |  |  | №: | Тест-кейс 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы регистрации в приложении |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | 0
| Тестировщик: | Панов Александр |  |  | Дата: | 2025-06-04
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения незарегистрированного пользователя>
| Login | user
| Password | 1234
5 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открытие окна приложения и нажатие кнопки "Change" для того, чтобы изменить кнопку "Login" на кнопку "Registration" | После нажатия кнопки "Change", кнопка "Login" приложения меняется на кнопку "Registration" | x |  |  | После нажатия кнопки "Change", кнопка "Login" приложения поменялась на кнопку "Registration"
2 | Ввод несуществующих данных логина и пароля для регистрации в поля Login и Password | Данные возможно ввести и они корректно отображаются | x |  |  | Данные ввелись и корректно отобразились
3 | нажатие кнопки "Registation" после введения логина и пароля незарегистрированных данных пользователя | Появляется окно с подтверждением регистрации | x |  |  | Открылось окно с подтверждем регистрации "регистрация прошла успешно, авторизуйтесь"
4 | Нажать кнопки "Registration" с введенными логином и паролем существующего пользователя после регистрации | Появляется окно с предупреждением, что регистрация не удалась | x |  |  | Результат отобразился. Появилось окошко с надписью о том, что регистрация не удалась
5 | Нажтие кнопки "Change" после регистрации пользователя для возможности авторизации | После нажатия кнопки "Change", кнопка "Registration" приложения меняется на кнопку "Login" | x |  |  | После нажатия кнопки "Change", кнопка "Registration" приложения поменялась на кнопку "Login"

## Тест-кейс Коконина
| Наименование: | Статистика |  |  | №: | Тест-кейс 4
| Описание: | Тест-кейс для проверки правильности просмотра статистики |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Коконина Екатерина |  |  | Дата: | 2024-06-04
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | alpha
| Password | 111
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 6 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации
2 | Пройти аутентификацию пользовтеля с ролью админ login: alpha password: 111 | Аутентификация пройдена | x |  |  | Аутентификация пройдена
3 | Нажать кнопку "Answer" | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам | x |  |  | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам
4 | Нажать кнопку "Refresh" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | x |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика
5 | Нажать кнопку "Result" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | x |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика